## Sheet1
| numero_informe | titulo_informe/asunto | objetivo | entidad_auditada | monto_auditado | monto_examinado | fecha_emision_informe | unidad_emite_informe | distrito | provincia | region | observaciones | recomendaciones | modalidad | dni | columnas | personas | civil | penal | admin | adm_ent | adm_pas | doc_name
0 | 29181-2021-CG/GRAN-AC | Contratación y ejecución del servicio de mantenimiento de caminos vecinales de la jurisdicción de la provincia de Yungay, en el marco del DU 070-2020 | Establecer sí la contratación y ejecución de los "Servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales dentro de la jurisdicción de la provincia de Yungay, en el marco del Decreto de Urgencia n. ° 070-2020"; se efectuaron conforme la normativa aplicable. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY | S/ 10,853,695.00 | S/ 10,853,695.00 | 09/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | ANCASH | Observaciones: 1. EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD RECHAZARON LAS OFERTAS DE DIVERSOS POSTORES, OBSERVANDO ASPECTOS SUBSANABLES Y EXIGIENDO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NO OBLIGATORIA, PESE A QUE REPRESENTABAN OFERTAS ECONÓMICAS MÁS VENTAJOSAS; ADJUDICANDO LA BUENA PRO A CONSORCIOS RELACIONADOS CON UN MISMO GRUPO ECONÓMICO, CON QUIENES SE SUSCRIBIERON LOS CONTRATOS NO OBSTANTE QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; OCASIONANDO QUE LA ENTIDAD PIERDA LA OPORTUNIDAD DE CONTRATAR EN MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS POR S/1 599 421,59. 2. FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OTORGARON CONFORMIDAD Y PAGARON POR PLANES DE TRABAJO Y VALORIZACIONES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES; PESE A QUE SE EJECUTARON INCUMPLIENDO LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA Y PARÁMETROS DE MEDICIÓN APLICABLES, POR METRADOS NO EJECUTADOS, E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES POR S/413 089,22; PERJUDICANDO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD POR S/2 069 772,20. | Recomendaciones: 1. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación del presente informe de auditoría. AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 2. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Yungay, comprendidos en las observaciones n. °s 1 y 2, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. 3. En su condición de responsable de la gestión presupuestaria y control del gasto; conforme a lo previsto en el artículo 7° del Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, deberá adoptar las acciones necesarias a efectos de cautelar los recursos de la Entidad, considerando que en los hechos revelados en el rubro observaciones del presente informe, se identificó perjuicio económico a la Entidad, e inaplicación de penalidades. 4. Disponer a la Gerencia Municipal, la elaboración de directivas internas que regulen los siguientes procesos y procedimientos: - Monitoreo por parte de la Entidad a las actividades de los responsables de obra y/ o servicios de mantenimiento de caminos vecinales (ejecución y supervisión), estableciendo frecuencias de visitas de inspección, a efectos de cautelar que la ejecución de los proyectos y/ o servicios de mantenimiento de caminos vecinales se realicen dentro de los parámetros técnicos de calidad, en cumplimiento de sus fines y plazos establecidos. - Presentación, trámite y pago de las valorizaciones de obras, servicios y consultorías; considerando las áreas responsables de verificar lo valorizado; así como, el cumplimiento de los contratos. | AC | 32881191 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | BARTOLOME LUIS BRONCANO FLORES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29181-2021-CG_GRAN-AC-resumen
1 | 29181-2021-CG/GRAN-AC | Contratación y ejecución del servicio de mantenimiento de caminos vecinales de la jurisdicción de la provincia de Yungay, en el marco del DU 070-2020 | Establecer sí la contratación y ejecución de los "Servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales dentro de la jurisdicción de la provincia de Yungay, en el marco del Decreto de Urgencia n. ° 070-2020"; se efectuaron conforme la normativa aplicable. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY | S/ 10,853,695.00 | S/ 10,853,695.00 | 09/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | ANCASH | Observaciones: 1. EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD RECHAZARON LAS OFERTAS DE DIVERSOS POSTORES, OBSERVANDO ASPECTOS SUBSANABLES Y EXIGIENDO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NO OBLIGATORIA, PESE A QUE REPRESENTABAN OFERTAS ECONÓMICAS MÁS VENTAJOSAS; ADJUDICANDO LA BUENA PRO A CONSORCIOS RELACIONADOS CON UN MISMO GRUPO ECONÓMICO, CON QUIENES SE SUSCRIBIERON LOS CONTRATOS NO OBSTANTE QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; OCASIONANDO QUE LA ENTIDAD PIERDA LA OPORTUNIDAD DE CONTRATAR EN MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS POR S/1 599 421,59. 2. FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OTORGARON CONFORMIDAD Y PAGARON POR PLANES DE TRABAJO Y VALORIZACIONES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES; PESE A QUE SE EJECUTARON INCUMPLIENDO LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA Y PARÁMETROS DE MEDICIÓN APLICABLES, POR METRADOS NO EJECUTADOS, E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES POR S/413 089,22; PERJUDICANDO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD POR S/2 069 772,20. | Recomendaciones: 1. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación del presente informe de auditoría. AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 2. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Yungay, comprendidos en las observaciones n. °s 1 y 2, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. 3. En su condición de responsable de la gestión presupuestaria y control del gasto; conforme a lo previsto en el artículo 7° del Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, deberá adoptar las acciones necesarias a efectos de cautelar los recursos de la Entidad, considerando que en los hechos revelados en el rubro observaciones del presente informe, se identificó perjuicio económico a la Entidad, e inaplicación de penalidades. 4. Disponer a la Gerencia Municipal, la elaboración de directivas internas que regulen los siguientes procesos y procedimientos: - Monitoreo por parte de la Entidad a las actividades de los responsables de obra y/ o servicios de mantenimiento de caminos vecinales (ejecución y supervisión), estableciendo frecuencias de visitas de inspección, a efectos de cautelar que la ejecución de los proyectos y/ o servicios de mantenimiento de caminos vecinales se realicen dentro de los parámetros técnicos de calidad, en cumplimiento de sus fines y plazos establecidos. - Presentación, trámite y pago de las valorizaciones de obras, servicios y consultorías; considerando las áreas responsables de verificar lo valorizado; así como, el cumplimiento de los contratos. | AC | 70013911 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | EDWIN JUNIOR RONCAL ASCATE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29181-2021-CG_GRAN-AC-resumen
2 | 29181-2021-CG/GRAN-AC | Contratación y ejecución del servicio de mantenimiento de caminos vecinales de la jurisdicción de la provincia de Yungay, en el marco del DU 070-2020 | Establecer sí la contratación y ejecución de los "Servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales dentro de la jurisdicción de la provincia de Yungay, en el marco del Decreto de Urgencia n. ° 070-2020"; se efectuaron conforme la normativa aplicable. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY | S/ 10,853,695.00 | S/ 10,853,695.00 | 09/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | ANCASH | Observaciones: 1. EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD RECHAZARON LAS OFERTAS DE DIVERSOS POSTORES, OBSERVANDO ASPECTOS SUBSANABLES Y EXIGIENDO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NO OBLIGATORIA, PESE A QUE REPRESENTABAN OFERTAS ECONÓMICAS MÁS VENTAJOSAS; ADJUDICANDO LA BUENA PRO A CONSORCIOS RELACIONADOS CON UN MISMO GRUPO ECONÓMICO, CON QUIENES SE SUSCRIBIERON LOS CONTRATOS NO OBSTANTE QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; OCASIONANDO QUE LA ENTIDAD PIERDA LA OPORTUNIDAD DE CONTRATAR EN MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS POR S/1 599 421,59. 2. FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OTORGARON CONFORMIDAD Y PAGARON POR PLANES DE TRABAJO Y VALORIZACIONES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES; PESE A QUE SE EJECUTARON INCUMPLIENDO LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA Y PARÁMETROS DE MEDICIÓN APLICABLES, POR METRADOS NO EJECUTADOS, E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES POR S/413 089,22; PERJUDICANDO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD POR S/2 069 772,20. | Recomendaciones: 1. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación del presente informe de auditoría. AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 2. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Yungay, comprendidos en las observaciones n. °s 1 y 2, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. 3. En su condición de responsable de la gestión presupuestaria y control del gasto; conforme a lo previsto en el artículo 7° del Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, deberá adoptar las acciones necesarias a efectos de cautelar los recursos de la Entidad, considerando que en los hechos revelados en el rubro observaciones del presente informe, se identificó perjuicio económico a la Entidad, e inaplicación de penalidades. 4. Disponer a la Gerencia Municipal, la elaboración de directivas internas que regulen los siguientes procesos y procedimientos: - Monitoreo por parte de la Entidad a las actividades de los responsables de obra y/ o servicios de mantenimiento de caminos vecinales (ejecución y supervisión), estableciendo frecuencias de visitas de inspección, a efectos de cautelar que la ejecución de los proyectos y/ o servicios de mantenimiento de caminos vecinales se realicen dentro de los parámetros técnicos de calidad, en cumplimiento de sus fines y plazos establecidos. - Presentación, trámite y pago de las valorizaciones de obras, servicios y consultorías; considerando las áreas responsables de verificar lo valorizado; así como, el cumplimiento de los contratos. | AC | 41343530 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | EDUARDO JESUS VICENCIO PINEDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29181-2021-CG_GRAN-AC-resumen
3 | 29181-2021-CG/GRAN-AC | Contratación y ejecución del servicio de mantenimiento de caminos vecinales de la jurisdicción de la provincia de Yungay, en el marco del DU 070-2020 | Establecer sí la contratación y ejecución de los "Servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales dentro de la jurisdicción de la provincia de Yungay, en el marco del Decreto de Urgencia n. ° 070-2020"; se efectuaron conforme la normativa aplicable. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY | S/ 10,853,695.00 | S/ 10,853,695.00 | 09/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | ANCASH | Observaciones: 1. EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD RECHAZARON LAS OFERTAS DE DIVERSOS POSTORES, OBSERVANDO ASPECTOS SUBSANABLES Y EXIGIENDO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NO OBLIGATORIA, PESE A QUE REPRESENTABAN OFERTAS ECONÓMICAS MÁS VENTAJOSAS; ADJUDICANDO LA BUENA PRO A CONSORCIOS RELACIONADOS CON UN MISMO GRUPO ECONÓMICO, CON QUIENES SE SUSCRIBIERON LOS CONTRATOS NO OBSTANTE QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; OCASIONANDO QUE LA ENTIDAD PIERDA LA OPORTUNIDAD DE CONTRATAR EN MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS POR S/1 599 421,59. 2. FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OTORGARON CONFORMIDAD Y PAGARON POR PLANES DE TRABAJO Y VALORIZACIONES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES; PESE A QUE SE EJECUTARON INCUMPLIENDO LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA Y PARÁMETROS DE MEDICIÓN APLICABLES, POR METRADOS NO EJECUTADOS, E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES POR S/413 089,22; PERJUDICANDO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD POR S/2 069 772,20. | Recomendaciones: 1. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación del presente informe de auditoría. AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 2. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Yungay, comprendidos en las observaciones n. °s 1 y 2, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. 3. En su condición de responsable de la gestión presupuestaria y control del gasto; conforme a lo previsto en el artículo 7° del Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, deberá adoptar las acciones necesarias a efectos de cautelar los recursos de la Entidad, considerando que en los hechos revelados en el rubro observaciones del presente informe, se identificó perjuicio económico a la Entidad, e inaplicación de penalidades. 4. Disponer a la Gerencia Municipal, la elaboración de directivas internas que regulen los siguientes procesos y procedimientos: - Monitoreo por parte de la Entidad a las actividades de los responsables de obra y/ o servicios de mantenimiento de caminos vecinales (ejecución y supervisión), estableciendo frecuencias de visitas de inspección, a efectos de cautelar que la ejecución de los proyectos y/ o servicios de mantenimiento de caminos vecinales se realicen dentro de los parámetros técnicos de calidad, en cumplimiento de sus fines y plazos establecidos. - Presentación, trámite y pago de las valorizaciones de obras, servicios y consultorías; considerando las áreas responsables de verificar lo valorizado; así como, el cumplimiento de los contratos. | AC | 41500936 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | LUIS EDINSON SANCHEZ VIDAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29181-2021-CG_GRAN-AC-resumen
4 | 29181-2021-CG/GRAN-AC | Contratación y ejecución del servicio de mantenimiento de caminos vecinales de la jurisdicción de la provincia de Yungay, en el marco del DU 070-2020 | Establecer sí la contratación y ejecución de los "Servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales dentro de la jurisdicción de la provincia de Yungay, en el marco del Decreto de Urgencia n. ° 070-2020"; se efectuaron conforme la normativa aplicable. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY | S/ 10,853,695.00 | S/ 10,853,695.00 | 09/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ANCASH | YUNGAY | YUNGAY | ANCASH | Observaciones: 1. EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES, FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD RECHAZARON LAS OFERTAS DE DIVERSOS POSTORES, OBSERVANDO ASPECTOS SUBSANABLES Y EXIGIENDO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NO OBLIGATORIA, PESE A QUE REPRESENTABAN OFERTAS ECONÓMICAS MÁS VENTAJOSAS; ADJUDICANDO LA BUENA PRO A CONSORCIOS RELACIONADOS CON UN MISMO GRUPO ECONÓMICO, CON QUIENES SE SUSCRIBIERON LOS CONTRATOS NO OBSTANTE QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS; OCASIONANDO QUE LA ENTIDAD PIERDA LA OPORTUNIDAD DE CONTRATAR EN MEJORES CONDICIONES ECONÓMICAS POR S/1 599 421,59. 2. FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OTORGARON CONFORMIDAD Y PAGARON POR PLANES DE TRABAJO Y VALORIZACIONES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES; PESE A QUE SE EJECUTARON INCUMPLIENDO LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA Y PARÁMETROS DE MEDICIÓN APLICABLES, POR METRADOS NO EJECUTADOS, E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES POR S/413 089,22; PERJUDICANDO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD POR S/2 069 772,20. | Recomendaciones: 1. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación del presente informe de auditoría. AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 2. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Yungay, comprendidos en las observaciones n. °s 1 y 2, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. 3. En su condición de responsable de la gestión presupuestaria y control del gasto; conforme a lo previsto en el artículo 7° del Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, deberá adoptar las acciones necesarias a efectos de cautelar los recursos de la Entidad, considerando que en los hechos revelados en el rubro observaciones del presente informe, se identificó perjuicio económico a la Entidad, e inaplicación de penalidades. 4. Disponer a la Gerencia Municipal, la elaboración de directivas internas que regulen los siguientes procesos y procedimientos: - Monitoreo por parte de la Entidad a las actividades de los responsables de obra y/ o servicios de mantenimiento de caminos vecinales (ejecución y supervisión), estableciendo frecuencias de visitas de inspección, a efectos de cautelar que la ejecución de los proyectos y/ o servicios de mantenimiento de caminos vecinales se realicen dentro de los parámetros técnicos de calidad, en cumplimiento de sus fines y plazos establecidos. - Presentación, trámite y pago de las valorizaciones de obras, servicios y consultorías; considerando las áreas responsables de verificar lo valorizado; así como, el cumplimiento de los contratos. | AC | 46864510 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | MARBIL KENEDY MIRANDA RIMACHE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29181-2021-CG_GRAN-AC-resumen