## Sheet1
| numero_informe | titulo_informe/asunto | objetivo | entidad_auditada | monto_auditado | monto_examinado | fecha_emision_informe | unidad_emite_informe | distrito | provincia | region | observaciones | recomendaciones | modalidad | dni | columnas | personas | civil | penal | admin | adm_ent | adm_pas | doc_name
0 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 10185376 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': [], 'Adm. PAS': []} | JOSE PRUDENCIO RUIZ VEGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen
1 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 18011969 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | MANUEL EDUARDO MALCA SERRANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen
2 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 45257510 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | MARIA GENOVEBA MINCHOLA TAPIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen
3 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 05397749 | {'Civil': [], 'Penal': [], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | ALEX FERNANDO BERNALES GRANDEZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen
4 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 27169714 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | MIGUEL FERNANDO CRUZADO DIAZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen
5 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 08530954 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': [], 'Adm. PAS': []} | FREDY RODRIGUEZ VEGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen
6 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 16421830 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': [], 'Adm. PAS': []} | ROLANDO SALDAÑA CAPUÑAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen
7 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 18168829 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': [], 'Adm. PAS': []} | CARLOS MANUEL AGUILAR ENRIQUEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen
8 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 43129935 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | OSWAL COHELO JARAMILLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen
9 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 44065495 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': [], 'Adm. PAS': []} | JONATHAN ALEXANDER RENGIFO BECERRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen
10 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 17887944 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': [], 'Adm. PAS': []} | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen
11 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 17917624 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | OSWALDO LUIS SARMIENTO SEVILLANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen
12 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 18130716 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | ROLANDO RAFAEL ROJAS ALVAREZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen
13 | 30540-2021-CG/GRLIB-AC | Procedimiento de contratación y ejecución contractual de la obra "Mejoramiento de redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco" | Determinar si el procedimiento de contratación de la obra "Mejoramiento redes primarias de alcantarillado y construcción de cámara de bombeo aguas servidas - Huanchaco", se enmarcó en la normativa aplicable y estipulaciones contractuales. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO | S/ 6,363,607.81 | S/ 6,363,607.81 | 22/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | HUANCHACO | TRUJILLO | LA LIBERTAD | Observaciones: 1 - Se convocó la Licitación Pública N.° 02-2016-MDH/CE sin certificación ambiental, ni disponibilidad de terreno; se admitió oferta fuera de plazo y otorgó la buena pro a postor que no acreditó experiencia de personal clave; asimismo, se suscribió contrato pese a la presentación extemporánea de documentación y sin la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando que la obra sea ejecutada sin las condiciones exigibles, por un contratista que no reunía los requisitos establecidos y que había perdido su condición de adjudicatario. 2 - Se difirió el inicio de obra; se pagó valorizaciones con partidas ejecutadas con posterioridad, partidas no ejecutadas, metrados sobredimensionados y por personal clave que no participó en obra; se aprobó adicionales de obra n.° 1 y 2 sin certificación presupuestal y con incremento de costos ofertados; además, se aprobó ampliaciones de plazo n.° 4, 8 y 9 sin sustento; y se dejó consentir la liquidación sin la aplicación de penalidades; ocasionando que se otorgue liquidez al contratista, se incremente el costo de la obra, se aplace su término y el consecuente perjuicio económico de S/ 1 811 568,89. | Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones n.° 1 y 2 del presente informe de auditoría. (Conclusiones n.° 1 y 2) A titular de la entidad: 2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO comprendidos comprendidos en la observación n.° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable. (Conclusiones n.° 1 y 2) 3 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Logística y Control Patrimonial, establezcan mecanismos de control de uso obligatorio, que aseguren la fiscalización posterior a los documentos presentados por el postor ganador de los procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de constatar la veracidad de los documentos que sustentan el cumplimiento de lo requerido en las bases integradas y la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 4 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de cada una de las áreas de la entidad, que intervienen en el proceso de perfeccionamiento de los contratos resultantes del otorgamiento de la buena pro de procedimientos de selección llevados a cabo por la entidad, a fin de que se efectúe en los plazos establecidos y condiciones previstas en la normativa aplicable. (Conclusión n.° 1) 5 - Disponer que la Gerencia Municipal emita las disposiciones necesarias a la Gerencia de Obras Públicas, unidad de Logística y Control Patrimonial y demás áreas competentes, a fin de cautelar que toda documentación externa presentada a la entidad, en el marco de procedimientos de selección y ejecución contractual de obras, sean ingresados a través de la mesa de partes de la unidad de Gestión Documentaria y Archivo Central de la entidad, documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario dentro del horario de la jornada laboral y de acuerdo con las disposiciones establecidas (Conclusión n.° 1) 6 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la oficina de Secretaría General y demás áreas competentes, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva o lineamiento que de manera específica y detallada precise los procedimientos de control, plazos, roles y responsabilidades de los funcionarios de la entidad, en el trámite de aprobación de resoluciones de alcaldía desde la elaboración de proyectos de resolución de alcaldía hasta su emisión; que asegure, en la oportunidad de dar su conformidad y aprobación, que tanto las áreas competentes como el titular de la entidad tengan a la vista los proyectos de resolución de alcaldía, y la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones; así como su custodia y archivo junto con la documentación sustentante que dio origen a la emisión de las precitadas resoluciones. (Conclusión n.° 2) 7 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, disponga la implementación de la Directiva n.° 012-2017-OSCE/CD, que regula la "Gestión de riesgos en la planificación de la ojecución de Obras" emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones - OSCE; así como, se cautele (bajo responsabilidad) el estricto cumplimiento de la Directiva n.° 010-2020-MDH/GOP "Regula la verificación de la calidad de los expedientes técnicos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco", aprobada con Resolución de Alcaldía n. ° 263-2020- MDH del 7 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar una mayor eficiencia de las inversiones en las obras públicas que ejecute la entidad, respecto a la elaboración y conformidad de los expedientes técnicos para que, en estricta concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado, se evite la duplicidad de partidasasí como la inclusión de partidas innecesarias y se cautele el correcto costo y metrado de las mismas, a fin que se ejecuten las obras según lo programado y sin sobrecostos. (Conclusión n.° 2) 8 - Disponer que la Gerencia Municipal emita a las áreas competentes las disposiciones necesarias para cautelar el estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, de lo establecido en las Directivas n.° 003, 005, 006, 007 y 009-2020- MDH/ GOP aprobadas con Resoluciones de Alcaldía n. ° 256, 258, 259, 260 y 262-2020- MDH del 7 de julio de 2020, respectivamente, relacionadas con los procedimientos de ampliación de plazo, cumplimiento de obligaciones contractuales de los residentes y supervisores de obra, pago y aprobación de valorizaciones y liquidación de obra, a fin de mejorar los controles internos en la etapa de ejecución contractual de las obras, orientado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. (Conclusión n.° 2) 9 - Disponer que la Gerencia Municipal, en coordinación con la Gerencia de Obras Públicas, aprueben, difundan y apliquen (bajo responsabilidad) una directiva, lineamiento o procedimiento que regule la verificación de la permanencia efectiva en obra de los profesionales, que componen los planteles técnicos propuestos por los contratistas encargados de la ejecución y supervisión de las obras; a través de visitas periódicas a cargo de la entidad, estableciendo un formato y/o modelo de acta de verificación para tales fines, debiendo considerar en la precitada directiva los responsables, formas, evidencias y acciones a realizar en campo y gabinete, así como los recursos humanos y logísticos necesarios para llevarlos a cabo. (Conclusión n.° 2) | AC | 26638628 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | WALTER HOMERO ZEVALLOS APOLITANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30540-2021-CG_GRLIB-AC-resumen