## Sheet1
| numero_informe | titulo_informe/asunto | objetivo | entidad_auditada | monto_auditado | monto_examinado | fecha_emision_informe | unidad_emite_informe | distrito | provincia | region | observaciones | recomendaciones | modalidad | dni | columnas | personas | civil | penal | admin | adm_ent | adm_pas | doc_name
0 | 30696-2021-CG/GRAR-AC | Instalación del servicio de agua del sistema de riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Chacana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha; de los distritos de Toro y Cotahuasi, provincia de La Unión - Arequipa | Determinar si los estudios y diseño de la infraestructura para el Proyecto de Inversión "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Cachana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha, de los distritos de Toro y Cotahuasi - La Unión - Arequipa"; así como, si la infraestructura construida se realizó conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. Período: 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | S/ 10,287,699.00 | S/ 10,242,699.00 | 30/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | COTAHUASI | LA UNION | AREQUIPA | Observaciones: 1 - Aprobación de perfil y expediente técnico con un planteamiento hidráulico carente de sustento, modificación sustancial en el proyecto sin justificación, ejecución de obra sin autorizaciones y con tecnología de producción sin ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad del proyecto, conllevaron a que el proyecto de inversión incumpla con su finalidad; no obstante, la obra inconclusa fue recepcionada y consentida la liquidación, ocasionando perjuicio económico por S/ 9 759 094,25. | Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de La Unión comprendidos en la observación N° 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Al la Procuraduría Pública de Arequipa: 2. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación N° 1 de carácter penal del presente informe de auditoría. 3. Disponer la elaboración, aprobación e implementación de directivas y/ o lineamientos internos que regulen el procedimiento de evaluación y aprobación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos por la Entidad para su ejecución bajo cualquier modalidad, en concordancia con la normativa relacionada, donde se describa las actividades a seguir, los niveles de aprobación y supervisión y la documentación que sustente dicha evaluación técnica. | AC | 06096546 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | ANGEL YBARHUEN ORTEGAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30696-2021-CG_GRAR-AC-resumen
1 | 30696-2021-CG/GRAR-AC | Instalación del servicio de agua del sistema de riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Chacana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha; de los distritos de Toro y Cotahuasi, provincia de La Unión - Arequipa | Determinar si los estudios y diseño de la infraestructura para el Proyecto de Inversión "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Cachana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha, de los distritos de Toro y Cotahuasi - La Unión - Arequipa"; así como, si la infraestructura construida se realizó conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. Período: 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | S/ 10,287,699.00 | S/ 10,242,699.00 | 30/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | COTAHUASI | LA UNION | AREQUIPA | Observaciones: 1 - Aprobación de perfil y expediente técnico con un planteamiento hidráulico carente de sustento, modificación sustancial en el proyecto sin justificación, ejecución de obra sin autorizaciones y con tecnología de producción sin ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad del proyecto, conllevaron a que el proyecto de inversión incumpla con su finalidad; no obstante, la obra inconclusa fue recepcionada y consentida la liquidación, ocasionando perjuicio económico por S/ 9 759 094,25. | Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de La Unión comprendidos en la observación N° 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Al la Procuraduría Pública de Arequipa: 2. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación N° 1 de carácter penal del presente informe de auditoría. 3. Disponer la elaboración, aprobación e implementación de directivas y/ o lineamientos internos que regulen el procedimiento de evaluación y aprobación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos por la Entidad para su ejecución bajo cualquier modalidad, en concordancia con la normativa relacionada, donde se describa las actividades a seguir, los niveles de aprobación y supervisión y la documentación que sustente dicha evaluación técnica. | AC | 29415241 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | CESAR AUGUSTO MONTUFAR ARAGON | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30696-2021-CG_GRAR-AC-resumen
2 | 30696-2021-CG/GRAR-AC | Instalación del servicio de agua del sistema de riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Chacana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha; de los distritos de Toro y Cotahuasi, provincia de La Unión - Arequipa | Determinar si los estudios y diseño de la infraestructura para el Proyecto de Inversión "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Cachana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha, de los distritos de Toro y Cotahuasi - La Unión - Arequipa"; así como, si la infraestructura construida se realizó conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. Período: 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | S/ 10,287,699.00 | S/ 10,242,699.00 | 30/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | COTAHUASI | LA UNION | AREQUIPA | Observaciones: 1 - Aprobación de perfil y expediente técnico con un planteamiento hidráulico carente de sustento, modificación sustancial en el proyecto sin justificación, ejecución de obra sin autorizaciones y con tecnología de producción sin ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad del proyecto, conllevaron a que el proyecto de inversión incumpla con su finalidad; no obstante, la obra inconclusa fue recepcionada y consentida la liquidación, ocasionando perjuicio económico por S/ 9 759 094,25. | Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de La Unión comprendidos en la observación N° 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Al la Procuraduría Pública de Arequipa: 2. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación N° 1 de carácter penal del presente informe de auditoría. 3. Disponer la elaboración, aprobación e implementación de directivas y/ o lineamientos internos que regulen el procedimiento de evaluación y aprobación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos por la Entidad para su ejecución bajo cualquier modalidad, en concordancia con la normativa relacionada, donde se describa las actividades a seguir, los niveles de aprobación y supervisión y la documentación que sustente dicha evaluación técnica. | AC | 45111668 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | MARIO EFRAIN ABARCA PUCLLAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30696-2021-CG_GRAR-AC-resumen
3 | 30696-2021-CG/GRAR-AC | Instalación del servicio de agua del sistema de riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Chacana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha; de los distritos de Toro y Cotahuasi, provincia de La Unión - Arequipa | Determinar si los estudios y diseño de la infraestructura para el Proyecto de Inversión "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Cachana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha, de los distritos de Toro y Cotahuasi - La Unión - Arequipa"; así como, si la infraestructura construida se realizó conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. Período: 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | S/ 10,287,699.00 | S/ 10,242,699.00 | 30/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | COTAHUASI | LA UNION | AREQUIPA | Observaciones: 1 - Aprobación de perfil y expediente técnico con un planteamiento hidráulico carente de sustento, modificación sustancial en el proyecto sin justificación, ejecución de obra sin autorizaciones y con tecnología de producción sin ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad del proyecto, conllevaron a que el proyecto de inversión incumpla con su finalidad; no obstante, la obra inconclusa fue recepcionada y consentida la liquidación, ocasionando perjuicio económico por S/ 9 759 094,25. | Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de La Unión comprendidos en la observación N° 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Al la Procuraduría Pública de Arequipa: 2. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación N° 1 de carácter penal del presente informe de auditoría. 3. Disponer la elaboración, aprobación e implementación de directivas y/ o lineamientos internos que regulen el procedimiento de evaluación y aprobación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos por la Entidad para su ejecución bajo cualquier modalidad, en concordancia con la normativa relacionada, donde se describa las actividades a seguir, los niveles de aprobación y supervisión y la documentación que sustente dicha evaluación técnica. | AC | 07431110 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | HUGO CONTRERAS SOTIL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30696-2021-CG_GRAR-AC-resumen
4 | 30696-2021-CG/GRAR-AC | Instalación del servicio de agua del sistema de riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Chacana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha; de los distritos de Toro y Cotahuasi, provincia de La Unión - Arequipa | Determinar si los estudios y diseño de la infraestructura para el Proyecto de Inversión "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Cachana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha, de los distritos de Toro y Cotahuasi - La Unión - Arequipa"; así como, si la infraestructura construida se realizó conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. Período: 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | S/ 10,287,699.00 | S/ 10,242,699.00 | 30/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | COTAHUASI | LA UNION | AREQUIPA | Observaciones: 1 - Aprobación de perfil y expediente técnico con un planteamiento hidráulico carente de sustento, modificación sustancial en el proyecto sin justificación, ejecución de obra sin autorizaciones y con tecnología de producción sin ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad del proyecto, conllevaron a que el proyecto de inversión incumpla con su finalidad; no obstante, la obra inconclusa fue recepcionada y consentida la liquidación, ocasionando perjuicio económico por S/ 9 759 094,25. | Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de La Unión comprendidos en la observación N° 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Al la Procuraduría Pública de Arequipa: 2. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación N° 1 de carácter penal del presente informe de auditoría. 3. Disponer la elaboración, aprobación e implementación de directivas y/ o lineamientos internos que regulen el procedimiento de evaluación y aprobación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos por la Entidad para su ejecución bajo cualquier modalidad, en concordancia con la normativa relacionada, donde se describa las actividades a seguir, los niveles de aprobación y supervisión y la documentación que sustente dicha evaluación técnica. | AC | 29596134 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | BENJAMIN BARRIOS BELLIDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30696-2021-CG_GRAR-AC-resumen
5 | 30696-2021-CG/GRAR-AC | Instalación del servicio de agua del sistema de riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Chacana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha; de los distritos de Toro y Cotahuasi, provincia de La Unión - Arequipa | Determinar si los estudios y diseño de la infraestructura para el Proyecto de Inversión "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Cachana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha, de los distritos de Toro y Cotahuasi - La Unión - Arequipa"; así como, si la infraestructura construida se realizó conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. Período: 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | S/ 10,287,699.00 | S/ 10,242,699.00 | 30/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | COTAHUASI | LA UNION | AREQUIPA | Observaciones: 1 - Aprobación de perfil y expediente técnico con un planteamiento hidráulico carente de sustento, modificación sustancial en el proyecto sin justificación, ejecución de obra sin autorizaciones y con tecnología de producción sin ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad del proyecto, conllevaron a que el proyecto de inversión incumpla con su finalidad; no obstante, la obra inconclusa fue recepcionada y consentida la liquidación, ocasionando perjuicio económico por S/ 9 759 094,25. | Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de La Unión comprendidos en la observación N° 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Al la Procuraduría Pública de Arequipa: 2. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación N° 1 de carácter penal del presente informe de auditoría. 3. Disponer la elaboración, aprobación e implementación de directivas y/ o lineamientos internos que regulen el procedimiento de evaluación y aprobación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos por la Entidad para su ejecución bajo cualquier modalidad, en concordancia con la normativa relacionada, donde se describa las actividades a seguir, los niveles de aprobación y supervisión y la documentación que sustente dicha evaluación técnica. | AC | 45722811 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | ROXANA LUISA PORTOCARRERO VILLALOBOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30696-2021-CG_GRAR-AC-resumen
6 | 30696-2021-CG/GRAR-AC | Instalación del servicio de agua del sistema de riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Chacana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha; de los distritos de Toro y Cotahuasi, provincia de La Unión - Arequipa | Determinar si los estudios y diseño de la infraestructura para el Proyecto de Inversión "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Cachana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha, de los distritos de Toro y Cotahuasi - La Unión - Arequipa"; así como, si la infraestructura construida se realizó conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. Período: 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | S/ 10,287,699.00 | S/ 10,242,699.00 | 30/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | COTAHUASI | LA UNION | AREQUIPA | Observaciones: 1 - Aprobación de perfil y expediente técnico con un planteamiento hidráulico carente de sustento, modificación sustancial en el proyecto sin justificación, ejecución de obra sin autorizaciones y con tecnología de producción sin ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad del proyecto, conllevaron a que el proyecto de inversión incumpla con su finalidad; no obstante, la obra inconclusa fue recepcionada y consentida la liquidación, ocasionando perjuicio económico por S/ 9 759 094,25. | Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de La Unión comprendidos en la observación N° 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Al la Procuraduría Pública de Arequipa: 2. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación N° 1 de carácter penal del presente informe de auditoría. 3. Disponer la elaboración, aprobación e implementación de directivas y/ o lineamientos internos que regulen el procedimiento de evaluación y aprobación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos por la Entidad para su ejecución bajo cualquier modalidad, en concordancia con la normativa relacionada, donde se describa las actividades a seguir, los niveles de aprobación y supervisión y la documentación que sustente dicha evaluación técnica. | AC | 08608280 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | JOSE CARLOS REYES GARCIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30696-2021-CG_GRAR-AC-resumen
7 | 30696-2021-CG/GRAR-AC | Instalación del servicio de agua del sistema de riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Chacana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha; de los distritos de Toro y Cotahuasi, provincia de La Unión - Arequipa | Determinar si los estudios y diseño de la infraestructura para el Proyecto de Inversión "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en las localidades de Cotahuasi, Pitahuasi, Quillunsa, Cachana, Piro, Colcán, Toro, Ancaro, Siringay, Pampacocha, de los distritos de Toro y Cotahuasi - La Unión - Arequipa"; así como, si la infraestructura construida se realizó conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. Período: 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION | S/ 10,287,699.00 | S/ 10,242,699.00 | 30/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AREQUIPA | COTAHUASI | LA UNION | AREQUIPA | Observaciones: 1 - Aprobación de perfil y expediente técnico con un planteamiento hidráulico carente de sustento, modificación sustancial en el proyecto sin justificación, ejecución de obra sin autorizaciones y con tecnología de producción sin ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad del proyecto, conllevaron a que el proyecto de inversión incumpla con su finalidad; no obstante, la obra inconclusa fue recepcionada y consentida la liquidación, ocasionando perjuicio económico por S/ 9 759 094,25. | Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de La Unión comprendidos en la observación N° 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Al la Procuraduría Pública de Arequipa: 2. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación N° 1 de carácter penal del presente informe de auditoría. 3. Disponer la elaboración, aprobación e implementación de directivas y/ o lineamientos internos que regulen el procedimiento de evaluación y aprobación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos por la Entidad para su ejecución bajo cualquier modalidad, en concordancia con la normativa relacionada, donde se describa las actividades a seguir, los niveles de aprobación y supervisión y la documentación que sustente dicha evaluación técnica. | AC | 08871928 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Admin.': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | MARCO AURELIO CANO NUÑEZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30696-2021-CG_GRAR-AC-resumen