## Sheet1
| numero_informe | titulo_informe/asunto | objetivo | entidad_auditada | monto_objeto_servicio | fecha_emision_informe | unidad_emite_informe | distrito | provincia | region | argumentos_de_hecho | recomendaciones | modalidad | dni | columnas | personas | civil | penal | admin | adm_ent | adm_pas | doc_name
0 | 30619-2021-CG/SADEN-SCE | Procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 003-2020-MDC/CS para la contratación y ejecución de obra | Determinar si el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N ° 003-2020- MDC/ CS, para la contratación de ejecución de obra, suscripción del contrato y ejecución de obra se desarrolló en el marco de la normativa vigente. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPANI | S/ 201,167.85 | 29/12/2021 | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS | COPANI | YUNGUYO | PUNO | Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): Comité de selección efectuó calificación de propuestas, adjudicación y perfeccionamiento del contrato de obra, cuya ejecución incumplió términos contractuales y especificaciones del expediente técnico, afectando al servicio público, limitando el estándar técnico de la vida útil del proyecto y generando perjuicio económico por s/ 146 436,39. | Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Copani, comprendidos en los hechos irregulares "Comité de selección efectuó calificación de propuestas, adjudicación y perfeccionamiento del contrato de obra, cuya ejecución incumplió términos contractuales y especificaciones del expediente técnico, afectando al servicio público, limitando el estándar técnico de la vida útil del proyecto y generando perjuicio económico por S/ 146 436,39" del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. Al Procurador Público de la Contraloría General de la República: 2. Dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. | SEHPI | 44110180 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | FREDY APAZA TICONA | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 30619-2021-CG_SADEN-SCE-resumen
1 | 30619-2021-CG/SADEN-SCE | Procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 003-2020-MDC/CS para la contratación y ejecución de obra | Determinar si el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N ° 003-2020- MDC/ CS, para la contratación de ejecución de obra, suscripción del contrato y ejecución de obra se desarrolló en el marco de la normativa vigente. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPANI | S/ 201,167.85 | 29/12/2021 | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS | COPANI | YUNGUYO | PUNO | Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): Comité de selección efectuó calificación de propuestas, adjudicación y perfeccionamiento del contrato de obra, cuya ejecución incumplió términos contractuales y especificaciones del expediente técnico, afectando al servicio público, limitando el estándar técnico de la vida útil del proyecto y generando perjuicio económico por s/ 146 436,39. | Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Copani, comprendidos en los hechos irregulares "Comité de selección efectuó calificación de propuestas, adjudicación y perfeccionamiento del contrato de obra, cuya ejecución incumplió términos contractuales y especificaciones del expediente técnico, afectando al servicio público, limitando el estándar técnico de la vida útil del proyecto y generando perjuicio económico por S/ 146 436,39" del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. Al Procurador Público de la Contraloría General de la República: 2. Dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. | SEHPI | 42889179 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | SANTOS ALBERTO CATARI CHOQUE | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 30619-2021-CG_SADEN-SCE-resumen
2 | 30619-2021-CG/SADEN-SCE | Procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 003-2020-MDC/CS para la contratación y ejecución de obra | Determinar si el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N ° 003-2020- MDC/ CS, para la contratación de ejecución de obra, suscripción del contrato y ejecución de obra se desarrolló en el marco de la normativa vigente. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPANI | S/ 201,167.85 | 29/12/2021 | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS | COPANI | YUNGUYO | PUNO | Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): Comité de selección efectuó calificación de propuestas, adjudicación y perfeccionamiento del contrato de obra, cuya ejecución incumplió términos contractuales y especificaciones del expediente técnico, afectando al servicio público, limitando el estándar técnico de la vida útil del proyecto y generando perjuicio económico por s/ 146 436,39. | Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Copani, comprendidos en los hechos irregulares "Comité de selección efectuó calificación de propuestas, adjudicación y perfeccionamiento del contrato de obra, cuya ejecución incumplió términos contractuales y especificaciones del expediente técnico, afectando al servicio público, limitando el estándar técnico de la vida útil del proyecto y generando perjuicio económico por S/ 146 436,39" del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. Al Procurador Público de la Contraloría General de la República: 2. Dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. | SEHPI | 70398325 | {'Civil': [], 'Penal': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | YENI DILMA MAMANI MAMANI | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 30619-2021-CG_SADEN-SCE-resumen
3 | 30619-2021-CG/SADEN-SCE | Procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 003-2020-MDC/CS para la contratación y ejecución de obra | Determinar si el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N ° 003-2020- MDC/ CS, para la contratación de ejecución de obra, suscripción del contrato y ejecución de obra se desarrolló en el marco de la normativa vigente. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPANI | S/ 201,167.85 | 29/12/2021 | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS | COPANI | YUNGUYO | PUNO | Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): Comité de selección efectuó calificación de propuestas, adjudicación y perfeccionamiento del contrato de obra, cuya ejecución incumplió términos contractuales y especificaciones del expediente técnico, afectando al servicio público, limitando el estándar técnico de la vida útil del proyecto y generando perjuicio económico por s/ 146 436,39. | Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Copani, comprendidos en los hechos irregulares "Comité de selección efectuó calificación de propuestas, adjudicación y perfeccionamiento del contrato de obra, cuya ejecución incumplió términos contractuales y especificaciones del expediente técnico, afectando al servicio público, limitando el estándar técnico de la vida útil del proyecto y generando perjuicio económico por S/ 146 436,39" del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. Al Procurador Público de la Contraloría General de la República: 2. Dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. | SEHPI | 01335126 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | ESTEBAN AMADO ATENCIO PONCE | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 30619-2021-CG_SADEN-SCE-resumen
4 | 30619-2021-CG/SADEN-SCE | Procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 003-2020-MDC/CS para la contratación y ejecución de obra | Determinar si el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N ° 003-2020- MDC/ CS, para la contratación de ejecución de obra, suscripción del contrato y ejecución de obra se desarrolló en el marco de la normativa vigente. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPANI | S/ 201,167.85 | 29/12/2021 | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS | COPANI | YUNGUYO | PUNO | Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): Comité de selección efectuó calificación de propuestas, adjudicación y perfeccionamiento del contrato de obra, cuya ejecución incumplió términos contractuales y especificaciones del expediente técnico, afectando al servicio público, limitando el estándar técnico de la vida útil del proyecto y generando perjuicio económico por s/ 146 436,39. | Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Copani, comprendidos en los hechos irregulares "Comité de selección efectuó calificación de propuestas, adjudicación y perfeccionamiento del contrato de obra, cuya ejecución incumplió términos contractuales y especificaciones del expediente técnico, afectando al servicio público, limitando el estándar técnico de la vida útil del proyecto y generando perjuicio económico por S/ 146 436,39" del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. Al Procurador Público de la Contraloría General de la República: 2. Dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. | SEHPI | 02446990 | {'Civil': [], 'Penal': ['X'], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | DANIEL HUMBERTO MAMANI SUAÑA | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 30619-2021-CG_SADEN-SCE-resumen