## Sheet1
| numero_informe | titulo_informe/asunto | objetivo | entidad_auditada | monto_objeto_servicio | fecha_emision_informe | unidad_emite_informe | distrito | provincia | region | argumentos_de_hecho | recomendaciones | modalidad | dni | columnas | personas | civil | penal | admin | adm_ent | adm_pas | doc_name
0 | 30660-2021-CG/GRMQ-SCE | Colocación de pavimento flexible en Av. Paraíso, progresivas 0+000 al 0+120 y Av. Alfonso Ugarte, tramo 01 y 02, periodo 2019 al 2021 | Evaluar si la colocación de pavimento flexible en la Av. Paraíso progresivas 0+000 al 0+120 y Av. Alfonso Ugarte tramo 01 y 02, se han efectuado según lo establecido en el expediente técnico y la normativa aplicable. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | S/ 94,371.71 | 30/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): Preparación y colocación de mezcla asfáltica en frío en la Av. Paraíso progresivas 0+000 al 0+120 e ingreso y Av. Alfonso Ugarte tramo 01 y 02, que no cumplieron con las especificaciones técnicas, debieron ser rechazadas, no garantizando la vida útil de las vías; ocasionando que parte de los metrados ejecutados sean retirados y reemplazados, generando un perjuicio económico a la entidad de S/ 112 198,97. | Recomendaciones: AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO: 1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendidos en los hechos irregulares "Preparación y colocación de mezcla asfáltica en frío en la Av. Paraíso progresivas 0+000 al 0+120 e ingreso y Av. Alfonso Ugarte tramo 01 y 02, que no cumplieron con las especificaciones técnicas, debieron ser rechazadas, no garantizando la vida útil de las vías; ocasionado que parte de los metrados ejecutados sean retirados y reemplazados, generando un perjuicio económico a la entidad de S/ 112 198,97." del presente informe de control específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. AL PROCURADOR PÚBLICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 2. Dar inicio a las acciones civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. | SEHPI | 04417805 | {'Civil': ['X'], 'Penal': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | YRIS LUCIA GUTIERREZ AMESQUITA | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 30660-2021-CG_GRMQ-SCE-resumen
1 | 30660-2021-CG/GRMQ-SCE | Colocación de pavimento flexible en Av. Paraíso, progresivas 0+000 al 0+120 y Av. Alfonso Ugarte, tramo 01 y 02, periodo 2019 al 2021 | Evaluar si la colocación de pavimento flexible en la Av. Paraíso progresivas 0+000 al 0+120 y Av. Alfonso Ugarte tramo 01 y 02, se han efectuado según lo establecido en el expediente técnico y la normativa aplicable. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO | S/ 94,371.71 | 30/12/2021 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MOQUEGUA | MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | MOQUEGUA | Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): Preparación y colocación de mezcla asfáltica en frío en la Av. Paraíso progresivas 0+000 al 0+120 e ingreso y Av. Alfonso Ugarte tramo 01 y 02, que no cumplieron con las especificaciones técnicas, debieron ser rechazadas, no garantizando la vida útil de las vías; ocasionando que parte de los metrados ejecutados sean retirados y reemplazados, generando un perjuicio económico a la entidad de S/ 112 198,97. | Recomendaciones: AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO: 1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendidos en los hechos irregulares "Preparación y colocación de mezcla asfáltica en frío en la Av. Paraíso progresivas 0+000 al 0+120 e ingreso y Av. Alfonso Ugarte tramo 01 y 02, que no cumplieron con las especificaciones técnicas, debieron ser rechazadas, no garantizando la vida útil de las vías; ocasionado que parte de los metrados ejecutados sean retirados y reemplazados, generando un perjuicio económico a la entidad de S/ 112 198,97." del presente informe de control específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. AL PROCURADOR PÚBLICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 2. Dar inicio a las acciones civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. | SEHPI | 04743920 | {'Civil': ['X'], 'Penal': [], 'Adm. ENT': ['X'], 'Adm. PAS': []} | EDDY RICARDO QUISPE HUAMANI | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 30660-2021-CG_GRMQ-SCE-resumen